## UCPA
Use Case Points Analysis
Actors
Tipus | Complexitat | Pes
Usuaris
Estudiant | Complex | 3
Universitat | Complex | 3
Empresa | Complex | 3
Temps | Simple | 1
UAW |  | 10
Casos d'Ús
Identificació | Complexitat | Pes | Número d'esdeveniments externs
UC001
UC001.1 | Mig | 10 | >3 & <7
UC001.2 | Mig | 10 | >3 & <7
UC002 | Simple | 5 | ≤3
UC003 | Simple | 5 | ≤3
UC004 | Simple | 5 | ≤3
UC005 | Simple | 5 | ≤3
UC006
UC006.1 | Simple | 5 | ≤3
UC006.2 | Simple | 5 | ≤3
UC006.3 | Simple | 5 | ≤3
UC006.4 | Simple | 5 | ≤3
UC006.5 | Simple | 5 | ≤3
UC006.6 | Simple | 5 | ≤3
UC006.7
UC006.7.1 | Simple | 5 | ≤3
UC006.7.2 | Simple | 5 | ≤3
UC007
UC007.1 | Complex | 15 | ≥7
UC007.2 | Complex | 15 | ≥7
UC008
UC008.1 | Simple | 5 | ≤3
UC008.2 | Simple | 5 | ≤3
UC008.3 | Simple | 5 | ≤3
UC008.4 | Simple | 5 | ≤3
UC008.5 | Simple | 5 | ≤3
UC008.6 | Simple | 5 | ≤3
UC009 | Complex | 15 | ≥7
UC010
UC010.1 | Simple | 5 | ≤3
UC010.2 | Mig | 10 | >3 & <7
UC010.3 | Simple | 5 | ≤3
UC010.4 | Simple | 5 | ≤3
UC010.5 | Mig | 10 | >3 & <7
UC010.6 | Mig | 10 | >3 & <7
UC011 | Complex | 15 | ≥7
UC012
UC012.1 | Complex | 15 | ≥7
UC012.2 | Simple | 5 | ≤3
UC013
UC013.1 | Simple | 5 | ≤3
UC013.2 | Simple | 5 | ≤3
UC013.3 | Simple | 5 | ≤3
UUCW |  |  | 250
Complexitat tècnica
Tipus | Pes | Prioritat | (Pes x Prioritat)/100
Sistema Distribuït | 2 | 0 | 0
Rendiment | 1 | 0 | 0
Eficiència d'usuari final | 1 | 5 | 0.05
Processament intern complex | 1 | 0 | 0
Reusabilitat | 1 | 1 | 0.01
Facilitat d'instal·lació | 0.5 | 0 | 0
Facilitat d'ús | 0.5 | 5 | 0.025
Portabilidad | 2 | 3 | 0.06
Facilitat de canvi | 1 | 2 | 0.02
Concurrència | 1 | 0 | 0
Característiques especials de seguretat | 1 | 0 | 0
Proveeix accés directe per a tercers | 1 | 0 | 0
Es requereixen facilitats d'entrenament especials per a l'usuari | 1 | 0 | 0
TCF |  |  | 0.765
Factors d'Entorn
Tipus | Pes | Avaluació | Pes x Avaluació
Familiaritat amb UP i UML | 1.5 | 5 | 7.5
Treballadors a temps parcial | -1 | 0 | 0
Capacitat analítica | 0.5 | 4 | 2
Expertesa en l'aplicació | 0.5 | 4 | 2
Expertesa en la programació Orientada a Objectes | 1 | 5 | 5
Motivació de l'equip | 1 | 5 | 5
Llenguatge de programació difícil | -1 | 0 | 0
Estabilitat dels requisits | 2 | 3 | 6
ECF |  |  | 0.905
UCP | 180.0045
PF | 15
Estimació del Temps (hores) | 2700.0675

## Estimació del cost
Estimació del Cost
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Analista senior | 65% | 30% | 5% | 10%
Arquitecte | 10% | 20% | 15% | 10%
Analista de projecte | 5% | 15% | 10% | 10%
Dissenyador de User eXperience | 0% | 3% | 7% | 2.5%
Desenvolupador Full stack | 0% | 6% | 13% | 2.5%
Desenvolupador Backend | 0% | 3% | 13% | 2.5%
Desenvolupador Mòbil | 0% | 3% | 7% | 2.5%
Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
Gestor de projectes | 20% | 15% | 15% | 60%
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Esforç | 5% | 20% | 65% | 10%
Planificació | 10% | 30% | 50% | 10%
| Hores | Sou per Hora (€/hora) | Cost econòmic total | Cost fix en terme de lloc de treball | Subtotal | Concepte de Seguretat Social | Total (per rol)
Analista senior | 364.5091 | 17.59 | 6411.7153 | 200 | 6611.7153 | 2644.6861 | 9256.4014
Arquitecte | 411.7603 | 20 | 8235.2059 | 200 | 8435.2059 | 3374.0824 | 11809.2882
Analista de projecte | 290.2573 | 17 | 4934.3734 | 200 | 5134.3734 | 2053.7493 | 7188.1227
Dissenyador d'User eXperience | 145.8036 | 15 | 2187.0547 | 200 | 2387.0547 | 954.8219 | 3341.8765
Desenvolupador Full stack | 267.3067 | 10 | 2673.0668 | 200 | 2873.0668 | 1149.2267 | 4022.2936
Desenvolupador Backend | 251.1063 | 7.5 | 1883.2971 | 200 | 2083.2971 | 833.3188 | 2916.6159
Desenvolupador Mòbil | 145.8036 | 9 | 1312.2328 | 200 | 1512.2328 | 604.8931 | 2117.1259
Tester | 290.2573 | 10 | 2902.5726 | 200 | 3102.5726 | 1241.029 | 4343.6016
Gestor de projectes | 533.2633 | 25 | 13331.5833 | 200 | 13531.5833 | 5412.6333 | 18944.2166
TOTAL PERSONAL | [6 empty] | 63939.5425
| Nombre | Preu mitjà | Anys en els que s'amortitza | Total
Ordinadors | 9 | 2500 | 4 | 2080.4795
Llicències software | 3 | 10000 | 5 | 2219.1781
TOTAL COSTOS HARDWARE |  |  |  | 4299.6575
| Aigua | Electricitat | Neteja | Màrqueting
Preus mensuals | 100 | 500 | 1000 | -
Dies | 135 | 135 | 135 | 135
Total | 450 | 2250 | 4500 | 5000
TOTAL COSTOS ESTRUCTURALS |  |  |  | 12200
Gastos per manteniment anuals a partir de la data de posada en marxa del projecte | 25 % hores de dedicació normal | Sou per Hora (€/hora) | Cost Total
Desenvolupador Full stack | 66.8267 | 15 | 1002.4001
Desenvolupador Mòbil | 36.4509 | 9 | 328.0582
Arquitecte | 102.9401 | 20 | 2058.8015
Tester | 72.5643 | 10 | 725.6431
25 % dels costos estructurals | - | - | 3050
25% dels costos hardware | - | - | 1074.9144
TOTAL GASTOS PER MANTENIMENT DEL PROJECTE (AMB CONTINGÈNCIES) |  |  | 9063.799
TOTAL amb altres factors a considerar | 80439.2
(cost del hardware previst, llicències previstes per a software, costos estructurals imputables i altres) | 16499.6575
TOTAL amb contingències | 88483.12
TOTAL FINAL: | 88483.12

## Pla de Fases
Pla de Fases
Fase | Iteració | Objectius Principals | Dates | Rol | Esforç (hores)
Inception | I1 | Definir visió. | Setmana 1 - Setmana 3 | Analista senior | 87.7522 | Fase | Setmana Ini | Setmana Fi
|  | Determinar abast del projecte. |  |  |  | Inception | 1 | 3
|  | Definir l’arquitectura candidata. |  | Arquitecte | 13.5003 | Elaboration | 4 | 9
|  | Identificar possibles riscos. |  | Dissenyador de User eXperience | 6.7502 | Construction | 10 | 21
|  | Crear el cas de negoci. |  |  |  | Transition | 22 | 27
|  | Crear el pla de desenvolupament de software. |  | Gestor de projectes | 27.0007
Elaboration | E1 | Instal·lar i provar l’arquitectura. | Setmana 4 - Setmana 9 | Analista senior | 162.0041 | Total de dies de realització del projecte: | 135
|  | Validar detalls dels requisits. |  | Arquitecte | 108.0027
|  |  |  | Dissenyador de User eXperience | 81.002
|  | Implementar casos d’ús prioritaris. |  | Desenvolupador Full Stack | 37.8009
| E2 | Mitigar riscos arquitectònics. |  | Desenvolupador Backend | 21.6005 | Hores de Treball: | 2700.0675
|  | Completar la prova de l’arquitectura. |  | Desenvolupador Mòbil | 21.6005 | Inception - 5% | 135.0034
|  | Implementar casos d’ús addicionals. |  | Gestor de projectes | 81.002 | Elaboration - 20% | 540.0135
|  |  |  | Tester | 27.0007 | Construction - 65% | 1755.0439
Construction | C1 | Descriure casos d’ús addicionals. | Setmana 10 - Setmana 21 | Analista senior | 87.7522 | Transition - 10% | 270.0068
|  | Dissenyar subsistemes addicionals. |  | Arquitecte | 263.2566 | Total: | 2700.0675
|  | Implementar casos d’ús i subsist. |  | Dissenyador de User eXperience | 175.5044
|  | Integrar el producte i validar l’estat. |  | Desenvolupador Full Stack | 351.0088
| C2 | Continuar amb els objectius de la iteració 1. |  | Desenvolupador Backend | 219.3805
|  |  |  | Desenvolupador Mòbil | 131.6283
| C3 | Continuar amb els objectius de la iteració 2. |  | Gestor de projectes | 263.2566
|  | Planificar versió beta i suport d’usuari. |  | Tester | 263.2566
Transition | T1 | Entrega versió beta al client. | Setmana 22 - Setmana 27 | Analista senior | 27.0007
|  | Obtenir i processar feedback. |  | Arquitecte | 27.0007
|  |  |  | Dissenyador de User eXperience | 27.0007
|  | Obtenir l’aprovació dels interessats. |  | Desenvolupador Full Stack | 8.9912
|  |  |  | Desenvolupador Backend | 8.9912
|  | Terminar de configurar la app. |  | Desenvolupador Mòbil | 9.0182
|  | Entregar la versió final al client. |  | Gestor de projectes | 162.0041
|  |  |  | Total: | 2700.0675
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
UC001 | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
UC002 | Esbossat | Complet | Complet | Complet
UC003 | Esbossat | Complet | Complet | Complet
UC004 | Esbossat | Complet | Complet | Complet
UC005 | Esbossat | Complet | Complet | Complet
UC006 | Identificat | Complet | Complet | Complet
UC007 | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
UC008 | Identificat | Complet | Complet | Complet
UC009 | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
UC010 | Identificat | Refinat | Complet | Complet
UC011 | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
UC012 | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
UC013 | Esbossat | Complet | Complet | Complet

## Diagrama de Gantt
Diagrama de Gantt
Personal
Gestor de projectes / Promotor | Concebre nou projecte
Analista senior |  | Avaluar l'abast i el risc del projecte
Gestor de projectes |  |  | Gestionar la iteració
Gestor de projectes |  |  |  |  | Fer tasques de monitoratge i control del projecte
Analista senior | [15 empty] | Reavaluar l'abast i el risc del projecte
Gestor de projectes / Analista senior | [14 empty] | Refinar el pla de desenvolupament de Software
Gestor de projectes / Analista senior | [16 empty] | Preparar el pla per a la següent iteració
Gestor de projectes | Avaluar l'estat de l'empresa
Gestor de projectes |  | Identificar processos empresarials
Gestor de projectes / Analista senior |  | Refinar definicions de processos de negoci
Gestor de projectes |  |  | Disseny de realitzacions de processos empresarials
Gestor de projectes / Analista senior | [8 empty] | Refinar els rols i les responsabilitats
Gestor de projectes / Analista de projestes |  |  |  |  | Explorar l'automatització de processos
Analista senior | Analitzar el problema
Analista senior | Comprendre les necessitats dels stakeholders
Gestor de projectes / Analista senior |  | Defineix el sistema
Gestor de projectes / Analista de projestes |  |  |  |  | Gestionar l'abast del sistema
Gestor de projectes / Analista senior | [10 empty] | Refinar la definició del sistema
Gestor de projectes / Analista de projestes |  |  | Gestionar els requisits canviants
Analista de projestes | [9 empty] | Realitzar la síntesi arquitectònica
Tester |  |  | Definir la missió d'avaluació
Desenvolupador Full Stack |  | Preparar l'entorn per al projecte
Desenvolupador Full Stack |  |  |  |  | Preparar l'entorn per a una iteració
Desenvolupador Full Stack / Analista senior |  |  |  |  | Preparar pautes per a una iteració
Desenvolupador Full Stack / Desenvolupador Mòbil | [8 empty] | Entorn de suport durant una iteració
Gestor de projectes / Analista de projestes | Configuració del pla del projecte i control del canvi
Analista de projecte / Analista senior |  |  |  |  | Crear entorns de gestió de configuració del projecte
Analista de projecte / Analista senior | [9 empty] | Canviar i lliurar elements de configuració
Gestor de projectes / Analista de projestes | [9 empty] | Gestionar les línies de base i els llançaments
Gestor de projectes / Analista de projestes | [9 empty] | Gestionar les sol·licituds de canvis
Analista de projecte / Analista senior | [9 empty] | Monitoritzar i informar l'estat de la configuració
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Setmana 1 | [6 empty] | Setmana 2 | [6 empty] | Setmana 3

## Gràfiques
Gràfiques
Anys | Beneficis
0 | 0
1 | 6806260
2 | 13612520
3 | 20418780
4 | 26908240
5 | 26908240
6 | 26908240
7 | 26908240
8 | 26908240
9 | 26908240
10 | 26908240
Anys | Beneficis
0 | 0
1 | 22930.11
2 | 62330.5
3 | 169431.87
4 | 460563.56
5 | 1251941.56
6 | 3403130
7 | 4717739.93
8 | 5477126.44
9 | 6097590.4
10 | 6097590.4
Anys | Beneficis | Pèrdues |  |  | Benefici Net
|  | Total | Costos de manteniment | Cost del projecte
0 | 0 | 88483.12 |  | 88483.12 | -88483.12
1 | 22930.11 | 9063.799 | 9063.799 |  | 13866.311
2 | 62330.5 | 9063.799 | 9063.799 |  | 53266.701
3 | 169431.87 | 9063.799 | 9063.799 |  | 160368.071
4 | 460563.56 | 9063.799 | 9063.799 |  | 451499.761
5 | 1251941.56 | 9063.799 | 9063.799 |  | 1242877.761
6 | 3403130 | 9063.799 | 9063.799 |  | 3394066.201
7 | 4717739.93 | 9063.799 | 9063.799 |  | 4708676.131
8 | 5477126.44 | 9063.799 | 9063.799 |  | 5468062.641
9 | 6097590.4 | 9063.799 | 9063.799 |  | 6088526.601
10 | 6097590.4 | 9063.799 | 9063.799 |  | 6088526.601
TOTAL |  |  |  |  | 27581253.66
|  |  | TIR: | 142% | > 0
PROJECTE VIABLE
Anys | Beneficis Nets
0 | -88483.12
1 | 13866.311
2 | 53266.701
3 | 160368.071
4 | 451499.761
5 | 1242877.761
6 | 3394066.201
7 | 4708676.131
8 | 5468062.641
9 | 6088526.601
10 | 6088526.601